## Planilha1
Impacto
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - baixa 2 - media 3 - alta | Impacto (I) 1 - Baixa 2 - Media 3 - alta | Risco (P x I) | Ação: Eliminar ou Mitigar | Como? | Alto (3) | 3 | 6 | 9
1 | Perder um intgrante da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Auxiliar os integrantes com dificuldade na Matéria | Médio (2) | 2 | 4 | 6
2 | Dificuldade de comunicação | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Todos devem falardurante as reuniões
3 | Falta de comprometimento com as entregas do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Revisão das entregas pelos outros membros da equipe | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
4 | Máquina do Andrei dar defeito | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Ter uma máquina de backup
5 | Placa de Arduíno dar defeito | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Ter uma placa de backup |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
6 | Integrante ficar doente | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Todos os membros terem conhecimento sobre o trabalho
7 | Risco do transporte público atrasar no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Chegar com antecedencia |  |  | Probabilidade
8 | Risco de perder o que foi feito no GitHub | 1 | 1 | 1 | Eliminar | Ter tudo salvo em um Pen-Drive
9 | Atraso na entrega de requisitos | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Organizar e planejar através da comunicação para que não aconteça atrasos
10 | Integrantes abandonarem o projeto | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Multa de 100.000 dólares
11 | Sensor não ter precisão | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Pedir um sensor reserva
12 | Não conseguir ensaiar por conta de atrasos dos integrantes | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todos os membros tem que entrar em um consenso
13 | Não fazer uma daily | 1 | 2 | 2 | Eliminar | A daily tem que ser feita independete
14 | Não estar presente todos os integrantes do grupo para Reuniões | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todos os membros tem que entrar em um consenso
15 | Baixa qualidade das nossas entregas | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todos revisarem as entregas para ter uma aprovação de todos os integrantes
16 | Carro quebrar | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Manutenção preventiva no veículo pessoal
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0