## Planilha1
Impacto
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - baixa 2 - media 3 - alta | Impacto (I) 1 - Baixa 2 - Media 3 - alta | Risco (P x I) | Ação: Eliminar ou Mitigar | Como? | Alto (3) | 3 (A, C, D, E, N) | 6 (G, I, M) | 9 (B)
A | Perder um intgrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Auxiliar os integrantes com dificuldade na Matéria e organização | Médio (2) | 2 (L) | 4 (F, K) | 6
B | Dificuldade de comunicação | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Todos devem falar durante as reuniões, tirar dúvidas e fazer anotações
C | Falta de comprometimento com as entregas do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Revisão das entregas pelos outros membros da equipe | Baixo (1) | 1 (H) | 2 | 3 (J)
D | Máquina do Andrei dar defeito | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter uma máquina de backup (Gandin)
E | Placa de Arduíno dar defeito | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter uma placa de backup |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
F | Integrante ficar doente | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Todos os membros terem conhecimento sobre o trabalho
G | Risco do transporte público atrasar no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Sair com muita antecedencia |  |  | Probabilidade
H | Risco de perder o que foi feito no GitHub | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Cada integrante atualizar o repositório em sua máquina diariamente
I | Atraso na entrega de requisitos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Organizar e planejar através da comunicação para que não aconteça atrasos, e pedir ajuda caso necessário
J | Sensor não ter precisão | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Pedir um sensor reserva
K | Não conseguir ensaiar por conta de atrasos dos integrantes | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Todos os membros tem que entrar em um consenso, e cobrar pontualidade
L | Não fazer uma daily | 1 | 2 | 2 | Mitigar | A daily é de responsabilidade do Scrum. Ele será responsabilizado
M | Não estar presente todos os integrantes do grupo para Reuniões | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Será chamada a atenção do integrante, admoestação verbal
N | Carro quebrar | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Manutenção preventiva no veículo pessoal