## Planilha1
BACKLOG & REQUISITOS
Requisito | Descrição | Classificação | Data de Realização | Responsável | Status | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint
Calculadora Financeira | Criação da calculadora financeira de acordo com o nosso modelo de negócio | Essencial | 2024-09-12 | Jinhoo Kim | Feito | GG | 21 | 1 | Sprint 1 | TOTAL | 305
Instalação e Configuração da IDE Arduíno | Instalação do Arduíno IDE e configuração dos sensores MQ2 e LM35 | Essencial | 2024-09-11 | Lucas Aiello | Feito | P | 5 | 1 | Sprint 1 | SPRINT 1 | 78
Criação e Configuração do Banco de Dados | Realização do script DML e DDL para posterior armazenamento dos dados | Essencial | 2024-09-11 | Gabriel Sousa | Feito | G | 13 | 1 | Sprint 1 | SPRINT 2 | 133
Setup de Client de Virtualização | Criação do Ambiente Virtual onde será realizada a simulação do projeto | Essencial | 2024-08-20 | Lucas Aiello | Feito | PP | 3 | 1 | Sprint 1 | SPRINT 3 | 94
Projeto Criado e Configurado no GitHub | Criação do repositório e organização de pastas e arquivos que farão parte do projeto | Essencial | 2024-08-29 | Jinhoo Kim | Feito | P | 5 | 1 | Sprint 1 | MÉDIA | 101.6667
Diagrama de Visão de Negócio | Elaborar um diagrama mostrando a visão do nosso negócio | Importante | 2024-09-05 | Jinhoo Kim | Feito | P | 5 | 1 | Sprint 1
Protótipo do Site Institucional | Criação do protótipo do site institucional no Figma | Essencial | 2024-09-11 | Vinicius Gonçalves | Feito | M | 8 | 1 | Sprint 1
Ferramenta de Gestão | Organização de requisitos e acompanhamentos de tarefas no Trello | Essencial | 2024-08-29 | Gabriel Sousa | Feito | P | 5 | 1 | Sprint 1
Documentação do Projeto | Elaboração em grupo do documento com contexto, objetivo, justificativa, escopo (premissas e restrições), requisitos e bibliografia | Essencial | 2024-09-11 | Jinhoo Kim | Feito | G | 13 | 1 | Sprint 1
Planilha de Riscos do Projeto | Elaboração do diagrama de riscos | Importante | 2024-10-09 | Pedro Gandin | Feito | P | 5 | 3 | Sprint 2
Especificação da Dashboard | Pontuar as especificações das informações que serão usadas na Dashboard | Essencial | 2024-10-02 | Gabriel Sousa | Feito | G | 13 | 3 | Sprint 2
Site Institucional | Desenvolvimento estatico do site institucional localmente em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | 2024-10-02 | Mikki Aurora | Feito | M | 8 | 3 | Sprint 2
Dashboard Web | Desenvolver a Dashboard com gráficos em ChartJS | Importante | 2024-10-09 | Andrei Scafi | Feito | M | 8 | 3 | Sprint 2
Formulário de Cadastro e Login | Desenvolvimento do sistema de cadastro e login estático com conceitos de repetição | Essencial | 2024-10-02 | Giovanni Amante | Feito | G | 13 | 3 | Sprint 2
Diagrama de Solução | Desenvolvimento do Diagramde de solução apontando a solução proposta para o projeto | Importante | 2024-10-09 | Giovanni Amante | Feito | G | 13 | 3 | Sprint 2
Modelagem Lógica do Banco de Dados | Analisar o modelo de negócio do projeto e desenvolver a modelagem lógica do Banco de Dados | Essencial | 2024-10-02 | Pedro Gandin | Feito | GG | 21 | 3 | Sprint 2
Configurar o MYSQL na VMLinux | Instalar o MYSQL e Configura-lo na virtual Machina com o Sistema Operacional Lubuntu | Essencial | 2024-10-02 | Luigi Mateus | Feito | P | 5 | 3 | Sprint 2
Inserção de dados do Arduíno no MYSQL | Coletar os dados dos sensores e povoar o Banco de dados | Importante | 2024-10-09 | Gabriel Sousa | Feito | M | 8 | 3 | Sprint 2
Utilizar API Local / Sensor | Desenvolvimento e consumo da API Local integrado aos sensores | Importante | 2024-10-09 | Mikki Aurora | Feito | M | 8 | 3 | Sprint 2
Desenvolver o Simulador Financeiro | Desenvolver o design do simulador financeiro com base no protótipo | Essencial | 2024-10-02 | Gabriel Sousa | Feito | P | 5 | 3 | Sprint 2
Atualizar documentação do Projeto | Atualizar a documentação do projeto com base em novas analíses do grupo | Essencial | 2024-10-02 | Luigi Mateus | A fazer | G | 13 | 3 | Sprint 2
Validar a Solução Técnica | Executar testes afim de validação para o projeto | Importante | 2024-10-09 | Andrei Scafi | A fazer | G | 13 | 3 | Sprint 2
Tabelas criadas no Banco de Dados (Final) |  |  |  |  | A fazer | G | 13 | 2 | Sprint 3
Manual de Instalação |  |  |  |  | A fazer | G | 13 | 2 | Sprint 3
Documentação do Projeto Atualizada |  |  |  |  | A fazer | G | 13 | 2 | Sprint 3
PPT da Apresentação do Projeto |  |  |  |  | A fazer | M | 8 | 2 | Sprint 3
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco |  |  |  |  | A fazer | G | 13 | 2 | Sprint 3
Site Institucional |  |  |  |  | A fazer | M | 8 | 2 | Sprint 3
Cadastro e Login acessando o Banco |  |  |  |  | A fazer | G | 13 | 2 | Sprint 3
Individualmente – Indicadores acessando o Banco |  |  |  |  | A fazer | G | 13 | 2 | Sprint 3
SPRINT BACKLOG
Requisito | Descrição | Classificação | Data de Realização | Responsável | Status
Configurar o MYSQL na VMLINUX | Instalar o MYSQL e Configura-lo na virtual Machina com o Sistema Operacional Lubuntu | Essencial | 2024-10-02 | Andrei Scafi | Feito
Especificação da Dashboard | Pontuar as especificações das informações que serão usadas na Dashboard | Essencial | 2024-10-02 | Gabriel Sousa | Feito
Site Institucional | Desenvolvimento estatico do site institucional localmente em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | 2024-10-02 | Mikki Aurora | Feito
Formulário de Cadastro e Login | Desenvolvimento do sistema de cadastro e login estático com conceitos de repetição | Essencial | 2024-10-02 | Giovanni Amante | Feito
Modelagem Lógica do Banco de Dados | Analisar o modelo de negócio do projeto e desenvolver a modelagem lógica do Banco de Dados | Essencial | 2024-10-02 | Pedro Gandin | Feito
Desenvolver o Simulador Financeiro | Desenvolver o design do simulador financeiro com base no protótipo | Essencial | 2024-10-02 | Gabriel Sousa | Feito
Site Institucional | Desenvolvimento estatico do site institucional localmente em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | 2024-10-06 | Mikki Aurora | Feito
Atualizar documentação do Projeto | Atualizar e pesquisar toda documentação, deixando ela mais completa e refinada para próxima atualização necessária | Essencial | 2024-10-06 | Luigi Mateus | A fazer
Inserção de dados do Arduíno no MYSQL | Coletar os dados dos sensores e povoar o Banco de dados | Importante | 2024-10-09 | Gabriel Sousa | feito
Utilizar API Local / Sensor | Desenvolvimento e consumo da API Local integrado aos sensores | Importante | 2024-10-09 | Mikki Aurora | feito
Diagrama de Solução | Desenvolvimento do Diagramde de solução apontando a solução proposta para o projeto | Importante | 2024-10-09 | Giovanni Amante | feito
Dashboard Web | Desenvolver a Dashboard com gráficos em ChartJS | Importante | 2024-10-09 | Andrei Scafi | feito
Planilha de Riscos do Projeto | Elaboração do diagrama de riscos | Importante | 2024-10-09 | Pedro Gandin | feito
Validar a Solução Técnica | Executar testes afim de validação para o projeto | Importante | 2024-10-09 | Andrei Scafi | A fazer